全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财科文指【2023】1829号阅读春天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市西城区阅读推广中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | *** |  |  |  | 联系电话 | *** |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：在政府部门的引导下，积极整合西城区公共阅读空间等阅读推广资源参与公共文化服务体系建设。 目标2：通过总结上一年度书香西城建设成果，发布当年活动计划，拉开我区全年全民阅读活动的序幕。 |  |  |  |  | 开启全年阅读活动，营造浓厚的阅读氛围，促进全民阅读深入开展，推动“书香西城”建设更上新台阶，加强社会各界力量参与“书香西城”建设力度，让书香西城泛在。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：媒体报道 |  | 15家 | 20家 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：总浏览量 |  | 25万人次 | 40万人次 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：品牌影响力 |  | 25万人次 | 40万人次 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：确定工作方案及三方比选工作 |  | 2-3月份 | 2-3月份 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动执行过程 |  | 3-4月份 | 3-4月份 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：活动验收及总结 |  | 4-5月份 | 4-5月份 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：活动执行 |  | ≤15万 | 10万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：舞台搭建 |  | ≤5万 | 10万 | 5 | 4 |  | 由于活动场地发生改变，导致舞台搭建费用变动 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：总浏览量 |  | ≥25万人次 | 25万人次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动满意度 |  | 90%以上 | 95%以上 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

2.西城区项目支出绩效报告

（     年度）

部门名称

项目名称

负责人

填报日期

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# （二）项目过程情况。

# （三）项目产出情况。

# （四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题