| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财科文指〔2023〕1829号文化共享工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52 | 51.25453 |  | 51.25453 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 52 | 51.25453 |  | 51.25453 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化共享工程是北京市文化信息资源共享工程西城区支中心（西城区图书馆）开展基层服务点、数字文化社区及公共电子阅览室服务的运维经费。针对基层服务点设备设施缺乏、人员技术水平薄弱的现状，支中心有责任加强对基层服务点的建设 ，逐步提升基层网点软、硬件水平，通过多种方式开展技术培训，提升基层人员业务能力，促进基层服务点的读者服务工作。该经费还用于面向基层服务点读者，开展各种阅读推广活动，满足广大读者的文化需求，向广大群众提供更多、更丰富的优质文化服务。 |  |  |  |  |  | 通过本项目的实施，切实提升了基层服务点人员的业务能力，基层点的软、硬件维护得到了有效保障，通过开展各种阅读推广活动，满足了读者的文化需求，提升了基层服务点的服务水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数字资源采购 |  |  | 4种 | 5种 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 西城区支中心，数字文化社区、共享工程基层服务点 |  |  | 31家 | 31家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基层服务点设施设备正常运转率 |  |  | ≥90% | 91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 数字资源采购续费 |  |  | 12月30日前 | 10月30日前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传讲座培训活动等 |  |  | 12月10日前 | 12月10日前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤52万元 | 51.25453万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 充分发挥图书馆的职能，为社会公众提供优质数字资源服务，提高数字资源总访问量 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传讲座培训活动等 |  |  | ≥80次 | 139次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务读者的满意度 |  |  | ≥85% | 93.91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |