| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财科文指〔2023〕1829号街道、社区分管数字资源更新服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 6 | 48 |  | 48 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.确保西城区图书馆及各街道分馆、社区分馆、阅读空间等配备电子阅读设备使用正常。 2.按照评估达标要求实现纸质馆藏文献转向移动图书馆检索与自助服务，数字资源在线借阅、查询、续借等功能。 3.满足广大读者对电子资源的阅读需求，提高图书馆现代化科技服务水平，共建共享。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数字读报机资源 更新 |  |  | 8台 | 8台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 歌德阅读机资源更新 |  |  | 40台 | 40台 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全年运行稳定，数字资源内容验收合格率 |  |  | ≥95% | 96% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 9月30日前完成 | 9月30日前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 48万元 | 48万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 西城区各街道图书分馆、数字文化社区、共享工程服务点数字阅读普及率 |  |  | ≥75% | 78% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 街道社区读者满意度 |  |  | ≥85% | 93.91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |