| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财科文指〔2023〕1829号数字文化社区资源更新及运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.14 | 26.631 |  | 26.631 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.14 | 26.631 |  | 26.631 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障各数字文化社区、共享工程服务点，数据传输、硬件维护、高精交互及互联网络接入、信息内容传输服务、支中心专线接入、线路维护等。 2.确保全国文化共享工程、数字文化社区正常运行，有效为广大读者开展电子资源借阅服务。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数字文化社区资源更新及运维服务 |  |  | 14家 | 14家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 超星阅读本数字资源更新 |  |  | 24套 | 24套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全年网络及设备运行稳定，数字资源内容验收合格率 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数字文化社区接入网速 |  |  | ≥100M | 110M | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订 |  |  | 10月31日前 | 10月31日前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 考核验收 |  |  | 全年验收 | 已验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤27.14万元 | 26.631万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 数字文化社区正常运行，信息共享，网络服务系统安全、稳定运行，提供必要的安全防护。 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 93.91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |