| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天宁1号24小时城市书房运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.134 | 13.534 |  | 13.534 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.134 | 13.534 |  | 13.534 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现书房全方位智能化监控与管理，包括安全监控、环境监控、人员监控等，出现问题能够及时发出警报通知管理人员。 建立图书大数据库，实现图书借、还、流通调配等各环节的全自动化智能管理。 能够实现设备出现异常，远程报警，及时通知管理人员进行紧急问题的处理以及及时发现设备潜在的问题。 |  |  |  |  |  | 书房已具备24小时无人值守开放的条件，因运行维护未达到全年正常开馆的要求，基本完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 书房运行维护 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 书房开放时间、设备正常运行 |  |  | 365天 | 356天 | 10 |  | 9.75 |  | 运行维护闭馆9天。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成日期 |  |  | 11月30日前 | 11月30日前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤15.134万元 | 13.534万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会大众提供更多有特色的公共图书馆以外的阅读场所，弥补公共图书馆在服务时间、服务质量上的短板 |  |  | 1个 | 1个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 到馆人次 |  |  | ≥8000人次 | 61944人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 93.91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.75 |  |  |  |