| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 图书购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市西城区图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230 |  | 229.902031 | 229.902031 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 230 |  | 229.902031 | 229.902031 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置图书、报刊，丰富馆藏资源，充分发挥图书馆在社会教育、文化传播、促进学习型组织建设、构建和谐社会的作用，发挥图书馆文化宣传阵地的作用。 |  |  |  |  |  | 截至2024年底，项目实际购置中文图书4.0321万册；报纸121种、期刊718种。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 图书、报刊 |  | 全年采购图书不少于40000册；期刊、报纸不少于800种。 |  | 全年采购图书40321册；期刊、报纸订阅839种。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 图书质量 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 报刊质量 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 图书期刊采购时间 |  | 11月30日前完成 |  | 1-2季度图书采购完成47.37%，11月30日前完成剩余52.63%图书采购（全年采购图书完成100%）及期刊、报纸的订阅工作。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤230万元。 |  | 采购图书190万元、报刊39.902031万元，合计229.902031万元。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 |  | 年外借量达到48万册以上。 |  | 年外借量1375056册。 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年流通达到30万人次以上。 |  | 年流通1536056人。 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  | 不低于85% |  | 93.91% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |