1.项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 志愿者活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区文化馆. |
| 项目负责人 |  | *** |  |  |  | 联系电话 |  | ******** |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 9.99 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 9.99 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预计2024年开展文化志愿者活动，通过文化志愿者深入开展扶老助残活动，建立志愿者数据库，盘活区内志愿者资源，在社会上形成良好的志愿氛围，吸引更多的志愿者加入队伍中来，让更多人享受到温馨的文化服务。通过多方共同努力，推动社会影响力，呼吁更多人投身志愿者文化行列中来。 |  |  |  |  | 2024年开展文化志愿者活动66场，其中送福到家7场，文化“艺”站活动17场，“文化活动文明引导员”项目开展志愿服务17场，温馨影院电影放映8场，完成文化志愿者培训和团建活动6场。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：送福到家 |  | 7场 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：温馨影院电影放映 |  | 8场 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：文化志愿者演出活动 |  | 17场 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：其他文化志愿者活动 |  | 23 | 完成 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：群众参与度 |  |  | 广泛参与 | 6 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：志愿者参与程度 |  |  | 积极参与 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：受众反馈效果 |  |  | 良好 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：演出时间 |  | 按时 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：演出效果 |  | 达到预期 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：100000 |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 不涉及 | 不涉及 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：达到效果 |  | 文化志愿者活动正常开展 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实现传播程度 |  |  | 良好 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：社会影响力 |  |  | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续开展 |  | 志愿者活动延续开展10年 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 较好 | 完成 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：群众参与性 |  | 广泛 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：受众面 |  | 较广 | 完成 | 5 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |