1.项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财科文指〔2023〕1829号文化馆系列文化活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区文化馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | *** |  |  |  |  | 联系电话 |  | ******** |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 590 | 569.098723 |  | 569.098723 |  | 10 |  | 96% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 590 | 569.098723 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西城区文化馆以文化惠民为导向，坚持公益性、基本性、均等性、便利性要求，以加强我区公共文化服务体系建设为目标，以务实和创新相结合，以文化设施为依托，以文化活动为载体，以品牌项目活动为重点，以文艺创作为亮点，既坚守自身文化阵地，又辐射机关、团体、学校和社区，丰富区域百姓文化生活，满足广大群众日益增长的文化需求。 |  |  |  |  |  | 文化馆系列文化活动经费项目（包括：群星大舞台、景山合唱节、看大戏到西城、欢乐飞飏社区舞蹈大赛、宣南俱乐部等西城区文化馆多年品牌项目）是群众活动中受欢迎度极高的活动项目。同时，公益培训、展览、团队建设也是文化馆最重要和基础的工作。多年来得到了越来越多百姓的认可，受到了全社会的关注及参与。西城区文化馆系列文化各项活动2024年共举办各类培训764场次，展览15场次，演出202场次，展示92场次，参与人次达84万余人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：声乐、器乐、舞蹈、美术、戏剧曲艺等系列文化活动全年开展举办各类公益活动，涵盖演出、展览、讲座和培训等多个方面 |  |  |  | 10% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全年开展不低于400课时公益培训。 |  |  |  | 10% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：团队建设——北京PVPC童声合唱团、轻松戏剧俱乐部、青少年京剧俱乐部、青少年相声俱乐部、宣南曲艺社、缤纷舞蹈队、缤纷打击乐团等全年活动 |  |  |  | 10% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：总分馆订单式服务：文化管理者培训、打造15个作品、举办“百姓春晚”总分馆汇报演出、派送订单35个 |  |  |  | 5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：群众参与度 |  |  |  | 5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动水平 |  |  |  | 5% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：活动反馈效果 |  |  |  | 5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成各项活动 |  |  |  | 5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：569.098723 |  |  |  | 5% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：达到预期效果 |  |  |  | 10% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实现传播程度 |  |  |  | 10% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  |  | 5% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：群众参与性 |  |  |  | 5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |