| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年试卷流转GPS定位及视频监控系统服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910122271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32 9 | 32 9 |  | 32 9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 9 | 32 9 |  | 32 9 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过在运载试卷的车辆上安装车载GPS 监控及录像设备，对运送过程中的车辆，进行视频全程监控和GPS 定位，形成集试卷流转任务管理、试卷安全交接、运输人员监管等一体化的全流程实时记录，通过信息化手段，对试卷交接、运输过程进行实时记录、跟踪和实时统计，对试卷流转全程实时监控、指挥。科学高效的解决试卷运输中可能遇到的各类突发事件，保证国家教育考试的平安进行。 |  |  |  |  |  | 全年7次教育考试所有参与运送试卷的车辆均安装GPS定位及视频监控设备，试卷运输过程全程开启设备，确保运输过程中试卷始终处于定位和视频监控范围内，保证了试卷运输的安全性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年教育考试使用GPS设备的次数 |  |  | ≥7次 | 7次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全年安装及使用GPS设备的数量 |  |  | ≥329台·天 | 337台·天 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全年考试GPS正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 考前一天完成GPS设备安装调试率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 考试结束及时拆除GPS设备 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总支付不超过32.9万 |  |  | ≤32.9万元 | 32.9万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对试卷交接、运输过程进行实时记录、跟踪和实时统计，对试卷流转全程实时监控、指挥 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 保证国家教育考试的平安进行 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 考试中心考务工作满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |