| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年度新优质校建设提升工程——教考综合评价系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910122271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 310.24 | 310.24 |  | 309.74 |  | 10 |  | 99.84% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 310.24 | 310.24 |  | 309.74 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过建设教考综合评价系统项目的建设，提升学校考试组织工作效率，实现过程性学业数据采集与分析，运用数据分析和推荐算法，为学生开展个性化学习，提升教师教学水平，实现区域优化教育资源配置并为家校共育环境提供信息化平台支撑，促进区域内学校教育质量提升。 |  |  |  |  |  | 通过建设教考综合评价系统项目的建设，提升学校考试组织工作效率，实现过程性学业数据采集与分析，运用数据分析和推荐算法，为学生开展个性化学习，提升教师教学水平，实现区域优化教育资源配置并为家校共育环境提供信息化平台支撑，促进区域内学校教育质量提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据采集系统 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 辅助教学系统 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 个性化智能学习系统 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学情分析 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 辅助教学数据监测 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据看板 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件授权 |  |  | 1项 | 1项 | 3.5 |  | 3.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 考试专用识别设备 |  |  | 53台 | 53台 | 13.5 |  | 13.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北京市第三中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第三中学初中部 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第十三中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第十三中学初中部 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第十三中学分校诚毅校区 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第十四中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第十四中学初中部 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第十五中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第十五中学初中部 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第三十一中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第三十九中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第四十四中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第五十六中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第六十六中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第六十六中学初中部 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第一五六中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第一五九中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第一六一中学分校 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市鲁迅中学 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市回民学校 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市回民学校初中部 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市西城外国语学校 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市西城外国语学校初中部 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京师范大学实验华夏女子学校 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市西城职业学校百万庄校区 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市西城职业学校西便门校区 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市第四十三中学北校区 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 硬件设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标及合同签订 |  |  | 6月 | 6月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备部署 |  |  | 7月 | 7月至10月 | 2 |  | 1.5 |  | 由于部分学校教学安排，设备部署延后 |  |
|  |  |  | 系统试运行 |  |  | 9月 | 9月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统培训 |  |  | 9月 | 9月 | 2 |  | 1.5 |  | 由于部分学校教学安排，培训延后 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | 10月 | 10月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | ≤888.55万元 | ≤888.55万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年成本 |  |  | ≤289.155万元 | 289.155万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2022年成本 |  |  | ≤289.155万元 | 289.155万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年成本 |  |  | ≤310.24万元 | 309.74万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效帮助学校做好教学方面的调控和决策 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为全区新优质学校的教师、学生和家长等用户提供资源应用服务 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学校使用满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |