## Sheet1
2026年西城区承办市政府工作报告重点任务清单一季度进展情况表
序号 | 具体任务 | 区级主责单位 | 一季度进展情况
1 | ①服务保障中央政务功能布局持续优化，②加力推进核心区平房申请式退租，③力争在建筑规模减量等难点问题上取得新突破。 | ①市规划自然资源委西城分局，区住房城市建设委 ②区住房城市建设委，区房管局 ③市规划自然资源委西城分局 | ①根据市级任务征求意见稿，我区已逐项核实涉及西城区的任务指标，现按要求将核实结果反馈首规委办。 ②完成既有项目退租存量摸底挖潜工作，在原有政策基础上，积极开展公、私房“产权置换”政策成熟度研究，为未来开展退租项目打好基础。 ③研究制定西城区地上建筑规模减量工作2026年实施计划。
2 | ①实施核心区环境品质提升三年行动，②加强第五立面维护，③推进中南海—天安门、三里河等重点区域风貌管控和景观提升，④整治提升皇城城廓、两广路周边等道路环境，⑤推动老城生活条件和秩序改善。 | ①区城市管理委 ②区住房城市建设委 ③④区城市管理委 ⑤区住房城市建设委，区城市管理委 | ①依据《首都功能核心区环境品质提升三年（2026—2028年）工作方案》要求，实现我区环境品质面貌整体提升，对相关重点区域开展环境整治提升。两广路（西城段）、车公庄大街、南礼士路及沿线区域已完成立项工作；西黄城根、先农坛周边区域正按程序准备立项工作;已制定金融街地区环境整治提升方案。 ②初步选取4个项目纳入第五立面维护试点范围。 ③已完成相关重点区域风貌管控和景观提升前期准备工作。 ④完成两广路（西城段）环境整治提升立项工作；正按程序准备西黄城根环境整治提升立项工作。 ⑤三里河一区28号楼于2月实现回迁入住，实现交房即交证。完成既有项目退租存量摸底挖潜工作，正在开展政策研究和新开项目方案研究。通过平改立、协调企业单位等措施，新增停车位635个及错时共享车位480个；通过增设智能抓拍设备、完善路线标识等措施打造4条不停车胡同。
3 | ①有序推进王府井×西单×前门、CBD×三里屯、丽泽×首都商务新区、环球影城×大运河等4个国际消费体验区建设，打造国际友好型商圈。②推动机场、旅游融合发展，引入国际头部资源打造大兴国际机场临空经济区国际消费枢纽等标杆项目。 | ①区商务局 | ①制定《西单-积水潭桥线性街区业态导则（2026-2030）》，待区级会议审议通过后印发实施。按市商务局国际消费环境、三新项目细则，组织企业申报，筹备政策解读宣贯会。已推动3家商店完成离境退税备案，同时结合“三税联动”工作，宣传推广“即买即退”业务。
4 | ①推进医药健康、具身智能、新材料等领域50个行业数据集建设应用，②强化人工智能数据沙盒合规示范作用，③支持北京数据集团建设人工智能数据应用开发平台，④办好全国智慧医保大赛。 | ④区医保局 | ④形成全国智慧医保大赛办赛方案、新闻发布会方案及配套材料。配合国家医保局，拟于3月中下旬举办大赛启动仪式暨新闻发布会。组织赛事实施单位设计搭建大赛官网，届时与新闻发布会同期上线。与市医保局组建工作专班，建立周碰头会机制，按程序报请上级部门审定相关材料，稳步推进各项筹备工作。
5 | ①做优做强现代服务业，服务保障国家金融管理中心功能，高标准建设金融街资管高地，强化金融街、丽泽金融商务区联动发展，完善多层次金融市场体系，支持北京证券交易所加强中小企业上市融资服务。②深化区域性股权市场制度和业务创新试点。③充分发挥各级各类支持高精尖产业发展的基金作用，支持一批重点产业领域重大项目布局。 | ①金融街服务局 | ①通过走访、召开座谈会等形式，与银行、保险、证券、基金等重点机构深入交流，广泛征集意见建议，不断完善金融业专项规划内容，形成西城区“十五五”时期金融业发展规划草案。建立与丽泽商务区的常态化联系机制，定期开展双向走访与座谈交流，确保信息互通及时高效。与资产管理专委会召集人国寿资产进行多轮磋商，拟定2026年度工作要点，完善工作规则以及工作架构。成功举办3期北交所主题日活动，90余家企业参加交流，围绕“建信股权以投创+”“专精特新中小企业数字化赋能”“聚力京津冀协同”搭建北交所与优质科技企业的沟通平台，为实体机构建立与金融机构融资对接渠道。
6 | ①用好中国国际服务贸易交易会、②中关村论坛、③金融街论坛、④北京文化论坛等开放平台，⑤举办CBD论坛年会、⑥中国北京国际科技产业博览会、⑦北京国际投资贸易洽谈会等活动，⑧做好项目线索挖掘和跟踪服务，提升国际化水平和交易促进功能。 | ③金融街服务局 ⑧区经济促进局，金融街服务局 | ③形成关于2026金融街论坛年会的初步考虑，围绕主题议题设计、举办时间、活动框架、境外分会场选取、工作机制等重点工作提出各项安排考虑。在往届论坛年会经验基础上，完善优化秘书处文件报送、平行论坛承办单位考核机制、嘉宾接待、赞助商遴选标准等四方面规则标准。 ⑧结合区领导走访与金融街合作发展理事会等机制，加强与金融监管部门高层领导、合作承办单位的沟通，向共同主办单位、意向合作承办单位征集关于论坛年会主题的意见建议等。梳理2025金融街论坛年会投融资对接专场已有成果，明确本年度线索挖掘工作紧扣“1+3+2”现代化产业体系精准发力。对接市投促中心，已将2026年金融街论坛年会纳入市投促《北京市重要活动参与企业招商引资工作机制》活动清单。
7 | ①积极融入高质量共建“一带一路”，实施搭建合作平台、国际联合研发、服务创新主体“三个一百”工程，②推动常态化开行中欧（亚）班列，③加快空中丝绸之路核心枢纽建设，④推进赞比亚陆港改造等重大项目加快建设、发挥效益；⑤优化共建“一带一路”直通车服务平台“线上＋线下”综合性、一站式服务功能，⑥办好四平台“一带一路”专场活动。 | ⑥金融街服务局 | ⑥初步形成关于2026金融街论坛年会的活动框架，拟在平行论坛活动中设置一场“一带一路”专题活动。
8 | ①强化老城整体保护，完善老城文化遗产保护管理体系，②持续推动重点文物腾退保护利用，提升文物建筑、历史名园等开放水平，推进文物建筑活化利用。 | ②区委宣传部，市规划自然资源委西城分局，区文化和旅游局，区文保中心 | ②中国地质调查所旧址项目已完成43户腾退。吕祖阁（平房院落）项目待通过区级会议审议通过后，开展腾退签约工作。永泉庵（金丝楠艺术馆）已开始试运营。
9 | ①实施新一轮《北京中轴线保护传承三年行动计划（2025年—2027年）》，②积极创建北京中轴线国家文物保护利用示范区，③推进正阳门城楼开放、永定门城楼修缮和先农坛育才学校旧址利用，④加强北京中轴线申遗成果宣传展示，打造中轴线文旅生态圈，持续做好北京中轴线上的文化品牌。 | ①区委宣传部，市规划自然资源委西城分局，区城市管理委，区商务局，区文化和旅游局，区园林绿化局，区文保中心，什刹海街道 ②区文化和旅游局，区文保中心 ③区文化和旅游局 | ①依据《北京市中轴线文化遗产保护条例》及相关规划，与东城宣传部紧密协作，共同研究起草《中轴线上——北京中轴线焕新绽彩行动计划》。进一步深化西坂桥明渠北段水系景观恢复方案并已完成相关申报工作。 ②形成北京中轴线国家文物保护利用示范区创建申请书初稿。积极推进西城区第四次全国文物普查，开展补充调查，修改完善普查数据；配合市考古院进行老城文物专项调查。 ③配合北京中轴线申遗保护工作办公室完成《先农坛腾退及活化利用整体规划方案》的意见征求工作，下一步将配合牵头单位积极开展后续相关工作。
10 | ①推进20个重点区域环境整治，②加大北京站、北京西站、北京南站综合整治提升力度，推动北京北站、清河站、朝阳站、丰台站建设无围栏花园站区，完善通州站配套设施和提升绿化美化水平，③实施城市道路健康工程。 | ②区城市管理委，区园林绿化局 | ②经与北京北站站区管委会沟通联系，无围栏建设已基本完成，花园建设正在进行中。按照相关工作要求，配合做好项目推进，确保任务完成。
11 | ①深入落实《关于建设数据要素综合试验区 深化数据要素市场化配置改革的实施意见》，全面推进国家数据要素综合试验区建设，打造国家数据管理中心、数据资源中心和数据流通交易中心。 | ①区数据局 | ①积极申请承担《数智北京（数据要素综合试验区）2026年工作要点》等任务，承担数量位居全市前列。深入调研、梳理数据和人工智能领域建设进展，不断完善“中国数据街”重点项目库，形成储备项目不少于50个，助力北京市建设国家数据要素试验区。
12 | ①落实《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》，优化生态保护补偿机制，完善生态价值账本，深入推进生态系统调节服务价值和地区生产总值交换补偿工作，②保持平原区对生态涵养区每年6亿元结对协作资金不减，促进生态涵养区绿色发展，提升农民参与收益。 | ②区发展改革委 | ②已向门头沟区拨付2026年结对协作资金1亿元。
13 | ①推动“三医”协同发展，深化市属医院内部分配制度改革，加强医疗服务成本监测。②强化“三医”协同监管，制定“三医”协同综合监管方案，运用大数据、人工智能等技术，加大非现场监管力度。③深化公立医院改革，持续做好中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目。 | ③区卫生健康委 | ③举行西城区示范项目启动大会，国家卫生健康委、财政部、市卫生健康委、市财政局相关领导参加并提出工作要求。主管区领导针对示范项目绩效指标、分级诊疗与双向转诊、基层卫生、编制薪酬改革、价格和支付方式改革、综合监管改革、数智赋能等重点改革工作专题调度7次，研究形成了区属医疗资源下沉基层、绩效薪酬协同改革、数智赋能公立医院改革思路。积极组织示范项目子项目的申报，并多次邀请专家针对性指导，目前已完成第一批子项目审核，涉及中医骨伤诊疗中心建设、“融合病房”建设、康复与健康管理体系建设、政策研究等5个项目，拟经专家委员会审议同意后报区领导小组联席会议事机制审议。做好公立医院改革政策解读和培训，营造良好改革氛围。推进西城区区属医院诊断分析，形成诊断测评报告初稿。对2025年的绩效指标完成情况进行分析，形成分析报告；每月监测绩效指标完成情况，对完成不力的公立医院进行辅导和约谈。
14 | ①健全河湖生态流量保障体系，②实施朝阳、通州、大兴等地下水超采区综合治理和重点泉域地下水涵养，③再创建5条美丽河湖，④推进北护城河至北运河全线通航。 | ③生态环境局 | ③完成北护城河“一河一策”措施方案并报送市生态环境局，启动2026年西城区河湖水态环境状况监测评价。
15 | ①牢记“看北京首先要从政治上看”， 坚定拥护“两个确立”， 坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断完善习近平总书记重要指示批示闭环落实机制， 不折不扣落实党中央决策部署。 | ①各部门，各街道办事处 | ①深入学习贯彻习近平总书记关于狠抓落实、做好督查工作的重要指示精神，坚持“看北京首先要从政治上看”，将拥护“两个确立”和做到“两个维护”贯穿督查工作全过程。《西城区解决群众急难愁盼问题三年行动计划（2023-2025年）》圆满完成，启动编制新一轮解决群众急难愁盼问题三年行动计划。以总书记在北京考察时的重要讲话为引领，以一老一小为抓手，聚焦主责主业，开展“老有所养”领域专项调研，提出可行性意见、建议，推动养老事业高质量发展。
16 | ①全面执行“第一议题”制度，持之以恒加强党的创新理论武装，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得更大成效。 | ①区政府办公室，各部门，各街道办事处 | ①区政府党组全面执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。区政府党组理论学习中心组围绕党的创新理论、区政府重点工作等开展交流研讨，不断将学习成果转化为破解难题、推动发展的思路举措，切实以高质量学习引领政府工作各项工作提质增效。
17 | ①层层压实责任，以首善标准抓好中央巡视、②中央生态环境保护督察、③中央安全生产考核巡查、④国务院推动高质量发展综合督查等反馈问题整改，切实以问题的有效解决带动工作全面提升。 | ①区委办公室，各部门，各街道办事处 ②区生态环境局 ③区应急局，各部门，各街道办事处 ④市规划自然资源委西城分局 | ①对照市委巡视整改方案，召开区委常委会会议专题研究部署，制定区委巡视整改工作方案，成立区委巡视整改工作领导小组，逐项明确整改目标、具体措施、完成时限。责任区领导牵头组织相关部门集中攻坚突破，相关部门认真处置问题线索和群众反映的信访事项。区委常委会每季度研究一次相关工作，定期通报整改进展情况，巩固深化整改成果。 ②按照《关于进一步加强重点问题整改工作的函》要求，向市督察整改办报送第三轮中央生态环境保护督察典型案例整改进展情况。 ③2025年中央安全生产考核巡查等反馈问题均已整改完成。在当前治本攻坚取得成效的基础上，抓好隐患排查治理，聚焦问题突出环节和事故多发领域，持续推进隐患排查，为本年度上级考核巡查的迎检、问题整改等工作做好前期准备。 ④以国务院高质量发展综合督查反馈结果为抓手，督促相关部门配合首规委办做好整改方案制定、整改任务推进。推动主责部门主要负责同志亲自研究部署、亲自协调调度，对照指出问题和整改要求，逐项明确整改措施、完成时限，抓好后续工作。
18 | ①自觉接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，做好向市人大常委会报告工作，自觉接受市政协民主监督，严格按照法定权限和程序做决策、办事情，高质量办好市人大代表议案建议和市政协提案。 | ①区政府办公室，各部门，各街道办事处 | ①2026年，西城区政府系统承办市级建议提案39件（建议21件，提案18件），现已完成任务分解工作，待市政府办公厅正式交办后，完成报批手续进行区内交办。
19 | ①深入学习习近平法治思想，高标准运行习近平法治思想北京市立法、执法、司法、守法和法律监督研究基地；②坚持在法治轨道上开展工作，不断提高各级领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。 | ②区司法局，各部门，各街道办事处 | ②分析2025年度依法行政专项工作。完成2025年政府部门和街道高质量发展年终考核中依法行政考核打分工作。
20 | ①统筹推进法治政府建设，压实各级政府主要负责人推进法治建设第一责任人职责，②积极参与中央依法治国办第四批全国法治政府示范创建活动，③深化法治政府建设双报告机制，④推进区域间法治政府建设帮扶，⑤开展区政府重大行政决策、法治政府建设创新项目评审。 | ①②③区司法局，各部门，各街道办事处 | ①压紧压实全区党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，开展西城区2025年度述法工作。②召开区委依法治区委员会办公室会议，传达学习习近平总书记对全面依法治国工作的重要指示、中央全面依法治国工作会议精神及市委全面依法治市工作会议精神。③编制《西城区2025年度法治政府建设报告》并向市委市政府报告。编制《2025年西城区依法行政专项工作数据监测报告》并向全区印发。
21 | ①严格规范公正文明执法，健全行政执法协调监督工作体系；②继续推进规范涉企行政执法专项行动，积极营造良好的发展环境。 | ①②区司法局，各部门，各街道办事处 | ①认真落实行政执法责任制，定期开展行政执法公示信息专项检查。加大行政执法案卷自评的范围和力度，对自行评查的案件实行抽查，促进严格规范公正文明执法。 ②开展规范涉企行政执法专项行动，针对执法突出问题开展常态化监督，不断提升执法规范化水平。
22 | ①大兴调查研究之风，推动市政府系统各级工作人员贴近群众、贴近一线，做到察实情、出实招、求实效，着力解决一批群众急难愁盼的突出问题。 | ①区委区政府研究室，区政府办公室，各部门，各街道办事处 | ①拟定西城区2026年调查研究工作要点、2026年“揭榜挂帅”大调研活动方案，围绕“十五五”六个方面“开好局”，聚焦基层一线发展实际，精细制定选题榜单，拟于4月初经区委常委会审议后印发，进一步浓厚全区大兴调查研究之风。通过深入调研真切感知经济社会实际运行状况、人民群众急难愁盼，实事求是反映情况和问题，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议，区政府主要领导已开展“四不两直”调研6次、检查6次。
23 | ①科学谋划牵引性强的工作抓手，紧盯目标指标，加强市区协同、形成部门合力、创新工作方式，项目化、清单化推动各项重点任务落实落细。 | ①区政府办公室，各部门，各街道办事处 | ①建立市、区两级重点工作任务督办台账，明确年度目标、责任部门和办理时限，清单化管理、项目化推进，确保各项任务有序推进、落实到位。紧紧围绕区域发展重点，紧盯金融街商圈品质提升、西单连廊建设、一季度开门红等重点内容，开展专项督办，定期形成工作周报，推进各项任务落地。高标准落实好市区领导批示指示办理，以“两个机制”“两个标准”为抓手，督办市、区政府主要领导批示62件。
24 | ①坚持政府过紧日子，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，结合实际情况，分类压减政府购买服务和委托外包预算，严控论坛展会等活动支出，把更多财政资金用在发展紧要处、花在社会民生上。 | ①区财政局，各部门，各街道办事处 | ①完成2026年部门预算批复公开工作，严格控制一般性支出预算规模。梳理我区预算管理工作实际情况，已确定本年度需修订完善制度与加强管理的领域，并纳入年度重点工作。2026年政府购买服务预算规模较2025年下降23.06%。
25 | ①完善政府债务管理机制，②做好全口径债务监测监管，③稳妥推进法定债务等各领域风险防范化解，④多措并举加快化解存量政府债务。 | ①②③④区财政局 | ①②③④完成2026年西城区政府债券储备项目及资金需求上报；完成全口径债务监测平台2025年年报及月报报送工作；批复2026年西城区政府债务还本付息预算资金，并上缴到期政府债务利息，包括一般债务利息和专项债务利息，未发生法定债务逾期风险。
26 | ①认真贯彻二十届中央纪委五次全会精神，压紧压实全面从严治党主体责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，以彻底的自我革命精神把市政府系统党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进。 | ①区纪委区监委，各部门，各街道办事处 | ①深入学习领会二十届中央纪委五次全会精神，准确把握全面从严治党战略部署，以自我革命精神统筹推进党风廉政建设各项工作，切实把学习成果转化为履职尽责的实际行动。注重源头防范，常态化开展警示教育，引导全体人员时刻绷紧廉洁自律之弦，自觉筑牢拒腐防变思想防线，增强廉洁从政意识。结合学习教育深化政绩观引导，引导全体干部坚持实事求是、求真务实，为人民出政绩、以实干出政绩，有效防范和纠治政绩观偏差。
27 | ①锲而不舍落实中央八项规定精神，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，建立健全经常性发现问题、解决问题机制，推进作风建设常态化长效化，驰而不息纠“四风”树新风，深化整治农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等领域群众身边不正之风和腐败问题，深入推进政务应用清理整治专项行动，切实为基层减负。 | ①区纪委区监委，各部门，各街道办事处 | ①结合开展树立和践行正确政绩观教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，切实加强作风建设，夯实纠治“四风”问题的政治责任，从严加强干部监督管理，引导党员干部紧绷纪律规矩之弦。针对养老机构消防安全问题，压实街道属地责任，将养老机构安全纳入网格化管理，建立常态化巡查机制。强化政治监督，压紧压实主体责任，召开2026年西城区深化医保基金管理突出问题专项整治工作部署会。坚持问题导向，深挖彻查违纪违法问题，逐步推进线索办理。
28 | ①树立和践行正确政绩观，坚持为人民出政绩、以实干出政绩，尊重客观实际和群众需求，自觉按规律办事，推动更高质量、更有效率、更可持续的发展。 | ①各部门，各街道办事处 | ①深学细悟习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，牢牢把握“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，把学习教育作为重大政治任务抓紧抓实，不折不扣落实中央、市委和区委有关会议对学习教育的部署要求，推动干部进一步提升履职能力。
29 | ①不断完善财会监督机制，加大财税政策落实、预算管理、会计评估等重点领域财会监督力度，强化财经纪律刚性约束。 | ①区财政局，各部门，各街道办事处 | ①统筹谋划2026年度财政监督重点方向，确定2026年财政监督检查工作计划，印发《关于开展2026年财政监督检查工作的通知》。开展2026年度财政监督检查查前工作。研究部署2026年度财政监督自查工作。
30 | ①聚焦规划自然资源、金融、国企、教育、开发区和招标投标等重点领域规范权力运行，深化廉政风险防控，持续加强警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以更高标准建设北京廉洁工程，永葆清正廉洁的政治本色。 | ①区发展改革委，市规划自然资源委西城分局，区国资委，金融街服务局，各部门，各街道办事处 | ①召开全面从严治党部署会，传达中央、市、区纪委全会精神，锲而不舍落实中央八项规定精神，总结2025年全面从严治党主体责任落实情况，部署2026年全面从严治党工作。聚焦规划自然资源、金融、国企、教育和招标投标等重点领域规范权力运行，总结巩固拓展学习教育成果，狠刹享乐奢靡之风，深化整治违规吃喝等问题，以反面案例强警示，筑牢重点领域意识形态工作，划红线筑防线，以优良作风为区域发展营造清朗政治生态。持续加大国有企业党风廉政建设和反腐败力度，打造政治过硬的“红墙国企”，以平稳向好的政治生态推动国资国企各项事业蓬勃发展。严格执行教辅材料备案制度；细化校服订购管理标准，指导并监督中小学规范开展校服选用、采购等全流程工作，进一步优化校服二次送检工作机制，排查问题，及时整改闭环；积极推动校园餐专项整治向常态化、长效化转变，全力筑牢校园食品安全防线。