## Sheet1
2026年市政府工作报告重点任务清单上半年进展情况表
序号 | 具体任务 | 区级主责单位 | 上半年进展情况
1 | ①服务保障中央政务功能布局持续优化，②加力推进核心区平房申请式退租，③力争在建筑规模减量等难点问题上取得新突破。 | ①市规划自然资源委西城分局，区住房城市建设委 ②区住房城市建设委，区房管局 ③市规划自然资源委西城分局 | ①配合首规委办推进重点任务落实，确保中央政务功能布局优化工作有序实施。 ②已初步完成我区“十五五”时期整体退租方案的编制工作。编制菜西及金融街E1项目实施方案。 ③按照年度减量实施计划，有序推进我区地上建筑规模减量工作。梳理西城区减量工作开展情况及下一步可减量资源，初步形成西城区2026年至2027年减量工作方案思路。
2 | ①实施核心区环境品质提升三年行动，②加强第五立面维护，③推进中南海—天安门、三里河等重点区域风貌管控和景观提升，④整治提升皇城城廓、两广路周边等道路环境，⑤推动老城生活条件和秩序改善。 | ①区城市管理委 ②区住房城市建设委 ③④区城市管理委 ⑤区住房城市建设委，区城市管理委 | ①两广路（西城段）已进入施工改造阶段；车公庄大街、西黄城根、先农坛周边区域、南礼士路及沿线区域均正进行招投标组织工作。 ②针对加强第五立面维护，初步选取6个项目纳入试点范围，待市级行动方案印发后，我区将结合实际出台区级方案。 ③制定重点区域风貌管控及纵深环境品质提升工作方案。 ④两广路（西城段）已进入施工改造阶段；西黄城根正进行招投标组织工作。 ⑤通过平改立、协调企业单位等措施，已新增停车位2025个、错时共享车位1222个；通过增设智能抓拍设备、完善路线标识等措施，已打造10条不停车胡同。针对推动老城生活条件和秩序改善，已完成2栋简易楼腾退，持续推动已纳入改建计划的危旧楼改建项目根据相关政策形成工作流程闭环，摸排居民自主出资的危旧楼改建项目。
3 | ①有序推进王府井×西单×前门、CBD×三里屯、丽泽×首都商务新区、环球影城×大运河等4个国际消费体验区建设，打造国际友好型商圈。②推动机场、旅游融合发展，引入国际头部资源打造大兴国际机场临空经济区国际消费枢纽等标杆项目。 | ①区商务局 | ①《西城区提升街区商业活力的若干措施》《西单-积水潭桥线性街区业态导则（2026-2030年）》，待区级会议审议通过后印发实施。按市商务局国际消费环境、三新项目细则组织企业申报，已完成5家企业区级初审工作。西单连廊系统空间提升工程完工亮相。接续开展韩国咖啡节、Stayreal Park“拥抱公园”、2026金融街茶韵雅集嘉年华等主题活动，激发消费活力。
4 | ①推进医药健康、具身智能、新材料等领域50个行业数据集建设应用，②强化人工智能数据沙盒合规示范作用，③支持北京数据集团建设人工智能数据应用开发平台，④办好全国智慧医保大赛。 | ④区医保局 | ④一是举办新闻发布会，同步上线全国智慧医保大赛官网和大赛公告。二是面向医保、医疗、科技、高校等多方主体开展广泛动员，累计开展22场宣介活动。赛事注册团队2376个，同比增长45.41%；提交报名1293个，同比增长60.62%；参赛单位共2740家，同比增长68.20%。三是稳步推进各类数据归集工作。已完成北京及七省医保数据对接；持续推进区属医院数据采集，对接驻区三甲医院持续收集医疗数据；已实现通过市目录数据管理系统获取公共数据，持续推进数据传输链路搭建工作。四是完成赛事运营、技术服务、场地改造三类项目招标工作。五是落实赞助资金，持续对接金融机构洽谈赞助及合作事宜。六是初审方案已报国家医保局审核，批准后启动初审工作。
5 | ①做优做强现代服务业，服务保障国家金融管理中心功能，高标准建设金融街资管高地，强化金融街、丽泽金融商务区联动发展，完善多层次金融市场体系，支持北京证券交易所加强中小企业上市融资服务。②深化区域性股权市场制度和业务创新试点。③充分发挥各级各类支持高精尖产业发展的基金作用，支持一批重点产业领域重大项目布局。 | ①金融街服务局 | ①制定《西城区“十五五”时期金融业发展规划编制工作进度表》。增加设置两个生态圈相关指标，深化基金集聚区等4个重点产业方向和2个生态圈研究。做好市区规划衔接，学习市级金融业发展规划并完善规划内容，已完成首轮全区范围征求意见。依托“两区”建设交流平台，加强金融街园区与丰台丽泽、石景山银行保险产业园等金融类园区的交流互动，持续推动金融街与丽泽金融商务区联动发展。与资管专委召集人国寿资产进行过多轮磋商，明确2026年度工作要点，启动第一场活动筹备工作，拟围绕京津冀产业金融开展闭门研讨会。成功新设或迁入包括中邮金融资产投资有限公司、持牌公募机构、2026年北京市首只QFLP基金等。围绕西城区科技企业支持政策、北交所上市规则、股权投资、港股市场服务、新三板及北交所市场服务等方面，以“创新科技金融服务 护航科技企业上市”等为主题成功举办6期“北交所主题日”系列活动，累计覆盖企业122家次、金融机构201家次，精准链接企业上市过程中投资机构、券商等服务主体，现场对接企业服务需求。
6 | ①用好中国国际服务贸易交易会、②中关村论坛、③金融街论坛、④北京文化论坛等开放平台，⑤举办CBD论坛年会、⑥中国北京国际科技产业博览会、⑦北京国际投资贸易洽谈会等活动，⑧做好项目线索挖掘和跟踪服务，提升国际化水平和交易促进功能。 | ③金融街服务局 ⑧区经济促进局，金融街服务局 | ③论坛年会总体方案已报市政府主要领导审批。确定合作承办单位范围，逐一对接42家政府部门、金融机构和高校，深化议题活动策划，开展合作机制沟通与任务分配，洽谈落实巴黎、伦敦、香港等5个境外分会场合作意向。启动年会场地预定工作，升级合作伙伴权益方案，开展会务工作方案及场地工作规范编制，提升论坛国际化、智慧化、绿色化办会水平。 ⑧根据本年度金融街论坛年会总体方案，制定《2026年金融街论坛年会招商引资工作方案》，包含总体思路、工作目标、工作原则、主要措施、组织架构与职责分工、保障措施等六个方面，实现对招商线索挖掘、评估、转介、洽谈、跟踪、复盘全流程任务的细化统筹，推动活动平台优势充分转化。
7 | ①积极融入高质量共建“一带一路”，实施搭建合作平台、国际联合研发、服务创新主体“三个一百”工程，②推动常态化开行中欧（亚）班列，③加快空中丝绸之路核心枢纽建设，④推进赞比亚陆港改造等重大项目加快建设、发挥效益；⑤优化共建“一带一路”直通车服务平台“线上＋线下”综合性、一站式服务功能，⑥办好四平台“一带一路”专场活动。 | ⑥金融街服务局 | ⑥明确2026金融街论坛年会合作承办单位范围，与各承办合作机构进行走访座谈沟通，深化议题活动策划，开展合作机制沟通与任务分配。拟在论坛上继续举办“一带一路”金融合作论坛并拟与中国进出口银行合作首次在非洲设立境外分会场；与北京绿色金融研究院合作举办“一带一路”绿色投资原则（GIP）年会；与工商银行合作举办“一带一路”银行间合作机制（BRBR）闭门研讨会，促进“一带一路”共建国家金融机构务实合作。
8 | ①强化老城整体保护，完善老城文化遗产保护管理体系，②持续推动重点文物腾退保护利用，提升文物建筑、历史名园等开放水平，推进文物建筑活化利用。 | ②区委宣传部，市规划自然资源委西城分局，区文化和旅游局，区文保中心 | ②积极推动文物腾退，中国地质调查所旧址项目已完成全部腾退。永泉庵建设成为金丝楠艺术馆，已对外试营业。2026年“百年丁香诗会”在报国寺开幕，“会馆有书”主题活动于湖广会馆启幕，依托古建空间开展演艺、市集、阅读体验，以品牌活动盘活文物资源。
9 | ①实施新一轮《北京中轴线保护传承三年行动计划（2025年—2027年）》，②积极创建北京中轴线国家文物保护利用示范区，③推进正阳门城楼开放、永定门城楼修缮和先农坛育才学校旧址利用，④加强北京中轴线申遗成果宣传展示，打造中轴线文旅生态圈，持续做好北京中轴线上的文化品牌。 | ①区委宣传部，市规划自然资源委西城分局，区城市管理委，区商务局，区文化和旅游局，区园林绿化局，区文保中心，什刹海街道 ②区文化和旅游局，区文保中心 ③区文化和旅游局 | ①对照《北京中轴线保护传承三年行动计划（2025-2027年）》相关要求，常态化抓好各项任务落地实施。按照文物影响评价批复，正准备实施庆云寺门前绿化及景观提升工作，同步开展西板桥至景山西门段水系相关工作。起草《西城区促进老字号传承创新发展三年行动计划（2026-2028年）》，明确提出加强老字号原店原址与特色风貌保护相关工作措施。育才学校教职工宿舍楼园林绿化工程已完工。已完成地外大街鼓西地块织补项目邻近地铁8号线鼓楼站-什刹海站区间专项方案专家评审会；施工单位入场进行搭设围挡、临建等施工准备工作；完成管线施工171米，完工路段已完成道路恢复并正式移交城养中心管护，完成临电设计招标，正在办理临水占掘路手续。 ②根据市申遗办整体安排，目前正在做示范区创建方案编制准备工作。 ③正阳门城楼开放、永定门城楼修缮和先农坛育才学校旧址利用相关工作，目前市文物局暂未安排我区配合任务。
10 | ①推进20个重点区域环境整治，②加大北京站、北京西站、北京南站综合整治提升力度，推动北京北站、清河站、朝阳站、丰台站建设无围栏花园站区，完善通州站配套设施和提升绿化美化水平，③实施城市道路健康工程。 | ②区城市管理委，区园林绿化局 | ②经与北京北站站区管委会沟通联系，无围栏建设已基本完成，花园建设正在进行中。按照相关工作要求，我区配合做好项目推进，确保任务完成。
11 | ①深入落实《关于建设数据要素综合试验区 深化数据要素市场化配置改革的实施意见》，全面推进国家数据要素综合试验区建设，打造国家数据管理中心、数据资源中心和数据流通交易中心。 | ①区数据局 | ①西城区承担《数智北京(数据要素综合试验区)2026年工作要点》58项;联合辖区单位申报数据要素综合试验区创新实例27项，其中包含企业创新成果22项。不断完善“中国数据街”重点项目清单，形成储备项目68个。
12 | ①落实《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》，优化生态保护补偿机制，完善生态价值账本，深入推进生态系统调节服务价值和地区生产总值交换补偿工作，②保持平原区对生态涵养区每年6亿元结对协作资金不减，促进生态涵养区绿色发展，提升农民参与收益。 | ②区发展改革委 | ②已完成1亿元结对协作资金拨付，用于门头沟区绿色高质量转型发展，资金主要用于灾后恢复重建项目，包括农房修缮、异地安置和养老中心建设等，主要涉及方向包括永定河环线环境提升、美丽乡村百日攻坚等。组织派驻我区医疗卫生技术人员到门头沟区开展医疗服务。接收门头沟区管理干部到西城区挂职跟岗学习。
13 | ①推动“三医”协同发展，深化市属医院内部分配制度改革，加强医疗服务成本监测。②强化“三医”协同监管，制定“三医”协同综合监管方案，运用大数据、人工智能等技术，加大非现场监管力度。③深化公立医院改革，持续做好中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目。 | ③区卫生健康委 | ③西城区公立医院改革与高质量发展示范项目的第一批4类8个示范项目，重点聚焦区属公立医院财政补助及绩效体系改革、医疗服务价格改革、心血管疾病分级诊疗体系建设、三级康复服务体系及骨健康特色诊疗中心建设等方向，经专家委员会评审通过，示范项目领导小组审议同意项目立项和资金安排，予以立项实施。积极组织后续批次示范项目实施工作，重点围绕优质医疗资源下沉、分级诊疗体系建设、“4+1”公立医院综合改革、智慧医院建设、区属公立医院能力提升等方向统筹谋划。对一季度绩效指标完成情况进行分析，形成一季度分析报告。每周对第一批示范项目工作进展及资金使用情况进行督办，每月对辖区内各公立医院绩效指标完成情况进行监测。
14 | ①健全河湖生态流量保障体系，②实施朝阳、通州、大兴等地下水超采区综合治理和重点泉域地下水涵养，③再创建5条美丽河湖，④推进北护城河至北运河全线通航。 | ③区生态环境局 | ③北护城河已基本达到美丽幸福河湖建设要求，启动2026年西城区河湖水生态环境状况监测评价，已制定2026年西城区底栖动物指数监测计划，4月已开展底栖动物指数监测。向市生态环境局提交北护城河（西城区段）美丽河湖优秀案例申报材料。现正积极开展北护城河松林闸上下游生态修复，同时加强日常巡查，保持良好的河道环境。
15 | ①牢记“看北京首先要从政治上看”， 坚定拥护“两个确立”， 坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断完善习近平总书记重要指示批示闭环落实机制， 不折不扣落实党中央决策部署。 | ①各部门，各街道办事处 | ①深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察北京重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢记市委“两个突出，一个引领”“五个当先锋”重要要求，坚持以新时代首都发展为统领，始终把让人民过上幸福生活作为头等大事，起草新一轮西城区解决群众急难愁盼问题三年行动计划，待区级会议审议通过后发布。不折不扣落实各项重要决策部署，聚焦“七有”要求和“五性”需求，围绕汛期准备工作、重点医院交通综合治理等方面持续开展重点督办。
16 | ①全面执行“第一议题”制度，持之以恒加强党的创新理论武装，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得更大成效。 | ①区政府办公室，各部门，各街道办事处 | ①区政府党组全面执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。上半年，区政府党组共传达学习习近平总书记对服务业发展作出的重要指示精神、中共中央政治局会议精神等14项内容，涵盖政治建设、党内法规、经济发展、民生保障、科技创新、生态文明建设、文化思想、安全生产、区域协同发展等9个领域。同时，区政府党组理论学习中心组围绕深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述等主题开展交流研讨共4次。
17 | ①层层压实责任，以首善标准抓好中央巡视、②中央生态环境保护督察、③中央安全生产考核巡查、④国务院推动高质量发展综合督查等反馈问题整改，切实以问题的有效解决带动工作全面提升。 | ①区委办公室，各部门，各街道办事处 ②区生态环境局 ③区应急局，各部门，各街道办事处 ④市规划自然资源委西城分局 | ①中央巡视北京反馈意见，我区共涉及3个问题、8项整改措施。截至目前，6项整改措施已完成，2项整改措施完成时限为2026年12月。 ②整理形成《第三轮中央生态环境保护督察典型案例整改进展情况》，并按月向市督察整改办报送。 ③抓好隐患排查治理，聚焦问题突出环节和事故多发领域，持续推进隐患排查，开展重点行业领域企业指导帮扶。市委考核巡查第一组已对我区建筑施工、物业、卫生健康、商务、水务、燃气领域开展明查暗访，共发现问题隐患80项（不包含燃气领域），均已下发督办函并已提醒涉及部门及时做好隐患整改工作，目前均按期反馈整改情况。 ④全力推进西城区8个历史文化街区保护规划编制工作，加强已批复的历史文化街区保护规划实施落地。落实优化营商环境条例以及2026年“北京服务”工作要点，助力区域高质量发展。部署开展获取经营场所领域“营商环境体验官”和“局处长走流程”工作。
18 | ①自觉接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，做好向市人大常委会报告工作，自觉接受市政协民主监督，严格按照法定权限和程序做决策、办事情，高质量办好市人大代表议案建议和市政协提案。 | ①区政府办公室，各部门，各街道办事处 | ①2026年，西城区承办市级会上建议提案41件（市级建议22件，市级提案19件），其中主办35件，会办6件，已全部按期办复。
19 | ①深入学习习近平法治思想，高标准运行习近平法治思想北京市立法、执法、司法、守法和法律监督研究基地；②坚持在法治轨道上开展工作，不断提高各级领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。 | ②区司法局，各部门，各街道办事处 | ②推动习近平法治思想深入人心，贯彻实施法治宣传教育法，全面启动“九五”普法规划，深化落实“谁执法谁普法”责任制，创新宣传方式，聚焦重要时间节点、关键普法内容、重点人群需求，大力开展民法典、生态环境法典等学习宣传，继续组织“一月一主题”普法活动。以绩效考核为抓手，开展依法行政和法治建设考核指标编制工作。筹备2026年度西城区法治建设暨依法行政人才培训班。
20 | ①统筹推进法治政府建设，压实各级政府主要负责人推进法治建设第一责任人职责，②积极参与中央依法治国办第四批全国法治政府示范创建活动，③深化法治政府建设双报告机制，④推进区域间法治政府建设帮扶，⑤开展区政府重大行政决策、法治政府建设创新项目评审。 | ①②③区司法局，各部门，各街道办事处 | ①制发《中共北京市西城区委全面依法治区委员会2026年工作要点》和《北京市西城区2026年推进法治政府建设工作要点》。②根据北京市相关法治建设规划，结合“十五五”研究课题报告座谈会专家意见，统筹编制西城区法治建设规划(2026-2030年)。③组织召开2026年度西城区依法治区委员会全体会议，区委书记专题讲授《中国共产党领导全面依法治国工作条例》。
21 | ①严格规范公正文明执法，健全行政执法协调监督工作体系；②继续推进规范涉企行政执法专项行动，积极营造良好的发展环境。 | ①②区司法局，各部门，各街道办事处 | ①②认真落实行政执法责任制，定期开展行政执法公示信息专项督查。巩固规范涉企执法成效，继续规范涉企行政检查，开展规范涉企行政执法专项行动，针对执法突出问题开展常态化监督，不断提升执法规范化水平。各执法单位严格按照计划开展涉企执法检查工作，2026年1-4月，累计开展行政检查20158户次，其中现场检查5515户次，非现场检查14643户次，非现场检查占比72.6%。现场检查问题发现率47.8%，非现场检查问题发现率34.3%。区属执法部门共作出行政处罚案件945件，首违不罚2件，轻微免罚160件，占比17.1%。其中，各街道办事处作出处罚792件。具有行政处罚职能的单位落实“两书同达”。开展街道执法权外包问题专项治理。
22 | ①大兴调查研究之风，推动市政府系统各级工作人员贴近群众、贴近一线，做到察实情、出实招、求实效，着力解决一批群众急难愁盼的突出问题。 | ①区委区政府研究室，区政府办公室，各部门，各街道办事处 | ①经区委常委会审议，制定2026年全区调查研究工作计划，印发《西城区2026年调查研究工作要点》，为各单位开展调研工作提供有力参考和科学指导，鼓励支持广大干部深入基层一线，扎实开展调查研究。制定印发《西城区2026年“揭榜挂帅”大调研活动方案》，发布6方面共116个选题榜单，聚焦老旧小区改造、市场化物业、托育服务供给等群众急难愁盼问题，引导全区以调研“破题拓路”，提出务实管用的对策实招。通过深入调研真切感知经济社会实际运行状况、人民群众急难愁盼，实事求是反映情况和问题，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议，更好发挥政府办参谋辅政作用，上半年区政府主要领导开展“四不两直”调研13次、检查11次。
23 | ①科学谋划牵引性强的工作抓手，紧盯目标指标，加强市区协同、形成部门合力、创新工作方式，项目化、清单化推动各项重点任务落实落细。 | ①区政府办公室，各部门，各街道办事处 | ①以市、区两级重点工作任务为抓手，锚定年度任务目标，压实各单位职责，严格按照既定时限逐项抓好落实，压茬推进各项工作，做好常态化跟踪督办，确保各项任务有序推进。紧紧围绕区域发展重点，紧盯金融街商圈品质提升、西单连廊建设、汛期准备工作等重点内容，开展专项督办，定期形成工作周报，推进各项任务落地。高标准落实好市区领导批示指示办理，以“两个机制”“两个标准”为抓手，督办市、区领导批示139件。
24 | ①坚持政府过紧日子，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，结合实际情况，分类压减政府购买服务和委托外包预算，严控论坛展会等活动支出，把更多财政资金用在发展紧要处、花在社会民生上。 | ①区财政局，各部门，各街道办事处 | ①开展全区政府购买服务实施情况专项核查工作，梳理存在的问题，为严控政府购买服务预算提供依据。加强源头管控，从严控制非重点、非刚性、非急需资金追加事项，拧紧预算总阀门。按月公布各部门支出进度，督促预算执行情况，提升财政资金配置效率。
25 | ①完善政府债务管理机制，②做好全口径债务监测监管，③稳妥推进法定债务等各领域风险防范化解，④多措并举加快化解存量政府债务。 | ①②③④区财政局 | ①开展2026年第二批次政府债券储备工作，向市级部门报送区内政府债券资金需求；②开展并完成全口径债务监测平台每月报送工作；③做好政府债券发行前期准备，密切对接广安体育中心改建项目前期手续办理情况，深入研究申请式退租项目发行专项债券的路径渠道；④及时组织上缴政府债务利息，未发生法定债务逾期风险。
26 | ①认真贯彻二十届中央纪委五次全会精神，压紧压实全面从严治党主体责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，以彻底的自我革命精神把市政府系统党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进。 | ①区纪委区监委，各部门，各街道办事处 | ①持续深入贯彻二十届中央纪委五次全会精神，立足主责主业，压紧压实全面从严治党主体责任。深刻把握全面从严治党时代要求，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决克服“歇脚松劲”心态，始终保持清醒坚定。紧盯重点领域、重点对象、重点问题，坚决查出明知故犯、一犯再犯的行为，深挖风腐问题背后认识偏差、制度失效、监管失灵问题，坚持严的基调、严的措施、严的氛围长期不动摇，以彻底的自我革命精神，推动街道党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进。
27 | ①锲而不舍落实中央八项规定精神，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，建立健全经常性发现问题、解决问题机制，推进作风建设常态化长效化，驰而不息纠“四风”树新风，深化整治农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等领域群众身边不正之风和腐败问题，深入推进政务应用清理整治专项行动，切实为基层减负。 | ①区纪委区监委，各部门，各街道办事处 | ⑤保持高压、坚守底线，对隐形变异新动向时刻防范，对顶风违纪行为从严查处，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战，坚持纠“四风”树新风并举，推动党员干部涵养浩然正气，自觉抵制歪风邪气，推动作风建设常态长效。坚持把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，作为作风建设的重点任务，研究针对性举措，科学精准靶向整治，动真碰硬、务求实效。树牢“过紧日子”思想，严控“三公经费”支出；严格执行公车使用规定。
28 | ①树立和践行正确政绩观，坚持为人民出政绩、以实干出政绩，尊重客观实际和群众需求，自觉按规律办事，推动更高质量、更有效率、更可持续的发展。 | ①各部门，各街道办事处 | ①结合树立和践行正确政绩观学习教育，区政府领导班子带头扛起整改整治责任，严格对照政绩观偏差问题清单和新官不理旧账集中整治要求，全面深入查摆问题、深挖病灶根源，针对查摆出的突出问题逐项建立整改台账，逐条明确责任主体与完成时限，针对性制定整改措施，确保整改整治工作取得扎实成效。引导全体干部牢固树立为民造福、实干立身的正确政绩观，始终坚持为人民出政绩、以实干出政绩。立足为民服务办实事，严格落实党员联系服务群众制度，依托主题党日等多元载体下沉社区，做到服务群众零距离，推动干部进一步提升履职能力。
29 | ①不断完善财会监督机制，加大财税政策落实、预算管理、会计评估等重点领域财会监督力度，强化财经纪律刚性约束。 | ①区财政局，各部门，各街道办事处 | ①按照2026年财政监督检查工作计划，有序开展2026年度财政监督检查工作，积极落实查前沟通机制，及时送达财政监督检查通知书，按时调度工作组进度，保障2026年财政监督检查工作计划顺利推进。
30 | ①聚焦规划自然资源、金融、国企、教育、开发区和招标投标等重点领域规范权力运行，深化廉政风险防控，持续加强警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以更高标准建设北京廉洁工程，永葆清正廉洁的政治本色。 | ①区发展改革委，市规划自然资源委西城分局，区国资委，金融街服务局，各部门，各街道办事处 | ①持续加强法治教育、警示教育、纪律规矩教育，加大国有企业党风廉政建设和反腐败力度。深化新时代廉洁文化建设，推动培育和形成廉荣贪耻的社会氛围，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。依托机关党建文化阵地常态化开展廉洁熏陶，持续夯实党员干部思想防线，紧盯关键岗位排查廉政隐患、完善内控举措，播放《腐败之筏的沉没》《清风市直》等警示教育片，以案释纪、以案说法，用身边案例敲响廉洁警钟。统筹区级招标投标系统整治工作，督促各行业主管部门落实主体责任，贯彻市级部门任务要求，推动领导干部插手干预招标投标登记报告制度落实。