## 总表
西城区2026年重要民生实事项目上半年进展情况表
项目分类 | 项目名称 | 主要责任单位 | 上半年进展情况
一、托幼育人 | 新增20所幼儿园开设托班招收2至3岁幼儿，提供托位400个。 | 区教委 | 有序推进幼儿园托班开设工作，已有棉幼、南菜园、北营、大栅栏、三教寺5所幼儿园共新增托位100个，其他幼儿园均在积极准备中，预计9月开班。依托普惠性幼儿园，每周举办一次公益托育亲子活动，截止目前已面向辖区内0-3岁婴幼儿家庭举办公益亲子活动1500余场，参与活动的幼儿和家长超2.5万人次。
| 在7800名幼儿园大班幼儿中开展视力监测及近视风险评估。 | 区教委 | 举行西城区健康促进专项行动和幼儿园专场展示活动，通过公众号推文等形式开展科普宣传，提升家长和幼儿的护眼意识。配合市教委工作部署，统筹考虑实地入园监测场所，提前收集上报幼儿信息，待市教委确定时间安排后尽快推进，预计9月下达任务。
| 加大基础教育资源统筹建设力度，新增中学学位4592个。 | 区教委 | 上半年共新增中学学位5312个。制发2026年义务教育阶段入学工作实施意见，在德胜、广外地区新增2所初中新校区，拓展1所初中外区寄宿校区。
二、颐养暖心 | 建设200张养老家庭照护床位。 | 区民政局 | 已建设450张养老家庭照护床位，三季度陆续完成签约。开展目标老年人摸排与签约工作，做好政策宣讲与服务机构专项培训。有序完成服务老年人信息核查、系统录入工作，完善常态化服务档案。做好设备采购工作，与中标公司签订采购合同，采购450套家庭养老照护床位智能设备。
| 培树15个一街一特色老年学堂服务品牌。 | 区民政局 | 已培树16个一街一特色老年学堂服务品牌。正在制定西城区“一街一品”老年学堂核验标准，上半年共举办了3371场活动，参与7.8余万人次。区市民终身学习服务基地办公室负责人为西城区孝老敬亲示范基地授牌“西城区市民终身学习服务基地”，进一步完善区域老年学习服务网络。
| 建设1家西城区银龄生活示范中心。 | 区民政局 | 一是已与恒煦康养服务有限公司签订委托运营合同。二是扎实推进整体装修改造方案设计工作，设计成果基本成型，同步启动施工总承包单位的公开招标程序，为后续进场施工做好前置准备。
三、助残扶弱 | 促进困难残疾人就业服务，新增残疾人就业120人，开展职业技能培训330人。 | 区残联 | 落实《北京市贯彻落实〈促进残疾人就业三年行动方案〉（2025—2027 年）重点任务分工方案》，新增残疾人就业岗位67个；结合残疾人需求、残疾人职业技能大赛项目以及就业稳岗实际，为236名残疾人提供职业技能培训，为促进残疾人就业增收提供有利支持。
| 为205名残疾儿童提供个性化康复训练。 | 区残联 | 加强宣传动员，引导残疾儿童积极参与康复训练。按照康复政策、工作规范及时开展残疾儿童个性化康复训练等服务。对于不再进行康复训练的儿童，动态开展名单调整，已为205名残疾儿童提供个性化康复训练。
| 改造提升42处公共场所的无障碍设施。 | 区残联 | 已完成17处无障碍设施改造工作，包括道路、公厕、社区养老服务驿站、学校等公共场所，待市级验收。
| 为不少于80户残疾人家庭进行居家环境无障碍改造。 | 区残联 | 依托需求调查积极宣传居家环境无障碍改造政策，帮助有需求的残疾人填报申请表，评估师上门与残疾人沟通确定改造计划后实施。按照《北京市残疾人居家环境无障碍改造服务管理实施细则》文件要求，上半年，共收到78户残疾人家庭居家环境无障碍改造申请，其中已完成改造70户，8户正在改造中。
| 提升3家温馨家园服务能力。 | 区残联 | 通过党建引领方式，提升温馨家园党建与业务融合的专业化服务能力。规范主题活动策划、流程组织等，将普遍性活动转变为解决残疾人个人急难愁盼需求的精准化服务内容，提供帮扶性残疾人就业（包括挖掘岗位、岗前培训到劳动合同签订）、生活自理能力培训（家务整理收纳、购物）和心理疗愈等服务。
| 完善社会救助与慈善帮扶工作机制，制定“一户一策”个案救助帮扶工作方案，全年帮扶困难家庭不少于330户。 | 区民政局 各街道 | 加强精准帮扶工作力度，建立“一户一档”个案帮扶263个，共服务806人次。
四、就业促进 | 强化就业精准帮扶，促进失业人员就业不少于5000人。 | 区人力社保局 | 促进失业人员就业6084人。充分发挥就业促进和劳动保护工作领导小组统筹作用，制发2026年就业重点指标任务分解表，压实工作责任。组织专题培训班，提升就业工作专业化水平。持续推进“一刻钟就业服务圈”提质扩容，上半年各站点举办活动107场，服务6143人次，发布岗位3291个。加大就业服务供给力度，组织开展春风行动暨就业援助季、民营企业服务月等线上线下招聘活动136场次，参与招聘活动用人单位931家，提供招聘岗位32369个。
| 归集发布不少于2000个高校毕业生就业岗位。 | 区人力社保局 | 走进北方工业大学、首都经济贸易大学等6所高校，开展西城区“青年立业 西聚英才”春季校园招聘活动，吸引83家企业参加，共提供1889个岗位；开展“访企唤岗”行动，截至目前，已归集发布高校毕业生专岗475个。
| 加大根治欠薪力度，优化“薪美西城”多元协商调处机制，全力维护劳动者权益。 | 区人力社保局 | 在欠薪易发多发重点行业、领域继续深化“薪美西城”多元协商调处机制，发挥“和谐劳动关系协调小组”作用，主动排查化解欠薪隐患，为1493人追回劳动报酬1767.76万元，将矛盾纠纷消除在萌芽状态。
五、健康守护 | 在区属11家医院推行多学科综合诊疗（MDT）服务。 | 区卫生健康委 | 结合居民常见病多发病病种情况和居民实际就医需求，11家区属医院已完成多学科联合诊疗（MDT）门诊建设，共建设多学科联合诊疗门诊30个，涉及专业88个，为居民就医提供便捷精准服务。
| 在社区卫生服务中心建设完成20个以上中医症状门诊。 | 区卫生健康委 | 开展社区卫生服务中心中医症状门诊技术培训。围绕失眠、肥胖、颈肩痛等8个症状，在21家社区卫生服务中心和卫生服务站共开设28个中医症状门诊。
| 基于可穿戴智能设备为不少于1万名地区居民提供健康监测预警服务。 | 区卫生健康委 | 目前已制定《西城区健康监测可穿戴设备推广工作方案》。健康西城居民端完成可穿戴设备数据采集服务开发，西城区全民健康信息平台数据底座居民健康账户增加居民可穿戴设备数据项，目前正在对接主流可穿戴设备。下一步将配合区属医院和社区测试相关服务，并向西城区居民和西城区医疗机构开放此服务。
| 新增建设生育友好医院1家，推动1家三级综合医院与1家区属医院开展融合病房项目，实现医疗资源共享。 | 区卫生健康委 | 持续推进火箭军特色医学中心及复兴医院产科病房、产房的改造工作。火箭军特色医学中心目前区级评估达标，正在等待市级验收。阜外医院和广外医院融合病房已完成转诊平台的互通、AI心电图的判读以及相关制度机制的建立工作。目前1名阜外名誉主任、10余名阜外二线专家深度嵌入医院查房，累计会诊70次。开展融合病房学术论坛1次，急救培训1次，进修人员共5名。
六、安居便民 | 首批完成改造20座三类公厕。 | 区城市管理委 | 有序实施三类公厕改造提升，二季度已完成12座公厕隔断板安装。同时，积极引入社会资本，协调环雅丽都公司打造试点样板间，目前已选定点位并启动改造程序。
| 完善提升400个居住小区再生资源回收体系。 | 区城市管理委 | 大力推动小区再生资源回收体系提升工作，紧盯投放点的维护管理工作，明确改造后的箱房或者封闭箱外禁止摆放垃圾桶，通过增加清运频次解决垃圾满冒问题。现已完成201个小区的箱房式投放点改造，并已完成在1300个小区安装智能回收机1380台，且均已投入使用，实现了居住区智能回收全覆盖。
| 完成172个老旧小区实现物业服务覆盖。 | 区房管局 | 健全制度规范，出台《西城区老旧住宅小区物业基础服务内容参考标准》《西城区老旧小区物业服务费用计价工作指引》《西城区老旧小区引入市场化物业服务工作指引》，配套示范文本，汇编16篇典型案例供街道参考。压实街道属地职责，联动区属国企承接服务，发挥物业行业党委作用，依托党建品牌“开物论”开展7次专题研讨，打通治理堵点。夯实业务基础，对接市级部门统一实操标准，开展140余人次一线培训。
| 开展直管公房修缮工作，包括平房解危排险、应急翻修160间；平房修缮715间；平房院落雨污水管线改造106个院落；楼房综合维修47栋。 | 区房管局 | 直管公房平房解危排险、应急翻修在施36间；平房修缮已竣工197间；平房院落雨污水管线改造已竣工54个院落；楼房综合维修在施3栋、已竣工31栋。
| 持续推动审核加装电梯8部。 | 区住房城市建设委 | 目前已推进实施6部电梯审核加装工作，继续加强剩余2部电梯审核工作，积极做好居民解释沟通工作，确保年度目标按时完成。
| 推动住宅老旧电梯更新改造260部。 | 区住房城市建设委 | 督促各街道紧盯项目实施主体尽快完成项目前期准备工作，待国家发改委批复后第一时间开工，确保任务目标年底前完成；组织各街道和社区，对住宅老旧电梯更新工作进行业务培训，帮助街道社区工作人员学懂弄通相关政策要求和工作流程，确保后续项目有序推进。
| 持续动态开展在用住宅老旧电梯安全评估工作，对使用年限在15至20年之间且近三年未评估的电梯实行应评尽评。 | 区市场监管局 | 全市老旧电梯安全风险评估工作由市市场监管局统筹安排，按照区域陆续开展评估，我区目前完成比率为67.9%，预计年底前完成评估工作。
七、出行便利 | 统筹利用腾退用地、闲置空间等新增停车位2000个。 | 区城市管理委 | 以群众出行便利为目标，统筹利用腾退用地、闲置空间等有效措施新增停车位2025个。
| 挖潜错时共享停车位1200个。 | 区城市管理委 | 协调驻区机关事业单位、国有企业和商场管理方，挖潜错时共享停车位1222个。
| 新建路侧电子收费停车泊位500个。 | 区城市管理委 | 通过“应划尽划、智慧设备、居民认证”等方式，新建路侧电子收费停车泊位614个。
| 利用人防工程新增停车位120个。 | 区国动办 | 协调项目使用单位建成人防工程车位120个，待使用单位正式提交人防工程使用申请材料并审核通过后，按期核发人防工程使用许可。后续将依托日常安全巡查机制，常态化核查车位使用合规性与人防防护设施完好状态。
八、文体惠民 | 开展“艺暖西城”群众文化辅导，为街道社区提供不少于2000场次的声乐、舞蹈、书法等专业培训。 | 区文化和旅游局 | 上半年已完成“艺暖西城”“欢聚艺堂”群众文化辅导948场次，培训11971人次，开设素描基础、舞蹈、京剧、声乐、书法、摄影、戏剧、模特、化妆、朗诵、歌舞、钢琴伴奏等课程。
| 打造“一街一品”特色群众文化活动品牌，全年开展首都市民系列文化活动不少于1165场次。 | 区文化和旅游局 | 十五个街道打造符合辖区文化特色的品牌活动，扶持街道品牌文化团队，持续助力街道打造广内空竹文化节和天桥街道“露一手”等品牌活动。上半年举办首都市民系列文化活动1451场，线上线下共参与192.7万人次。
| 每个街道至少新建或更新改造1片体育场地设施。 | 区体育局 | 协调推进15个街道新建或更新至少一片群众身边健身场地设施，目前已有5处完成，其余街道正在有序推进中。
| 组织开展社区杯足球赛、龙舟赛等14项群众身边的赛事活动。 | 区体育局 | 组织举办2026年西城区第八届全民健身体育节篮球赛、西城区第四届智力运动会、西城区“大美西城·龙舟竞渡”龙舟赛、百城千村西城区健身气功展演等7项赛事活动，丰富群众赛事服务供给。
九、休闲宜居 | 实施全龄友好公园改造2个。 | 区园林绿化局 | 持续推动北京滨河公园、莲花河滨水绿道2个全龄友好公园改造升级，已完成设计方案、施工图、工程量清单和招标控制价的编制工作，目前正进行预算评审。
| 建设4个社区微花园。 | 区园林绿化局 | 已完成小马厂东社区、红居街社区、万博苑社区、马甸社区4个社区微花园建设。
十、消隐护民 | 完成不少于1500户重点人群家庭消防“四件套”补发配发工作，做到应配尽配。 | 区消防救援局 | 根据重点人群台账更新工作，目前已落实配发重点人群家庭消防“四件套”1050户（套）。
| 推动40栋高层住宅建筑灭火系统隐患整治工作。 | 区消防救援局 | 40栋高层住宅建筑灭火系统隐患整治工作正有序推进中。牛街街道共28栋，已确定设计公司、测绘公司、造价公司，下一步开展招标控制价评审及招投标流程。白纸坊街道共12栋，其中，万博苑2、3、5、6号楼已发布招标文件，进入公开招标流程，预计1个月内完成；平原里小区1-8号楼已确定设计公司、测绘公司、造价公司，下一步开展招标控制价评审及招投标流程。